## Defect Report - Register 2.2
Title | El usuario que se esta intentando crear ya fue previamente registrado
Description / Overview | Te permite crear un nuevo usuario con el mismo mail que utilizo otro usuario.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina http://127.0.0.1:5000.
2- Se da click en el boton"Register".
3- Se llena la casilla con un mail ya usado.
4- Se llena la informacion restante
5- Se le da click al boton"Register".
Expected Behavior | Se deberia mostrar un cartel mostrando que el usuario fue registrado.
Actual Behavior | El usuario fue registrado de manera correcta.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: critica - La funcion de registro no funciona correctamente.
tasa de reproduccion del 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectado: PE-16
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000/register QA enviroment
Notes | Se utilizo el mail "muestra@ejemplo.com" para el test.

## Defect Report - Register 5.1
Title | El usuario utilizo una contraseña que excede el numero de caracteres posibles.
Description / Overview | Registrarse con una contraseña que sobrepasa el limite de caracteres.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina "http://127.0.0.1:5000".
2- Se da click al botton "Register".
3- Se llena el espacio de la contraseña con una que sobrepasa el limite.
4- Se completa la informacion restante.
5- Se da click en el boton"Register".
Expected Behavior | Se deberia de mostrar un cartel diciendo q la contraseña no es valida.
Actual Behavior | El usuario se registro de manera correcta
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Critica - La funcion de registro no es funcional.
Tasa de reproduccion del 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectado: PE-16
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000/register QA enviroment
Notes | - Requerimientos de contraseña: 5 caracteres minimo, 12 caracteres maximo, 1 letra mayuscla obligatoria, 1 numero obligatorio, 1 carácter especial obligatorio.

## Defect Report - Log In 2.3
Title | El usuario ingreso su contraseña de manera incorrecta 3 veces consecutivas y fue blockeado.
Description / Overview | se intento entrar a la cuenta pero ingreso la contraseña de manera incorrecta 3 veces.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina http://127.0.0.1:5000.
2- Se da click al botón "Sign in".
3- Se completa la casilla con el email.
4- Se ingresa de manera incorrecta 3 veces seguida la contraseña
5- Se da click en el boton"Sign in".
Expected Behavior | Deberia de mostrarse un cartel diciendo que el usuario fue blockeado.
Actual Behavior | El usuario no fue blockeado.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Critica - La funcion de blockeo no se comporta de la manera adecuada.
tasa de reproduccion: 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectada: PE-54
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000/loginForm QA environment
Notes | - La contraseña correcta era: Romeo-12,no se utilizo

## Defect Report -Modify Acc 9.1
Title | La contraseña es identica a la contraseña anterior.
Description / Overview | Cambiar la contraseña introduciendo como nueva la anterior.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Se inicia sesión.
3- Se da click en "Your profile".
4- Se da click en "Change password".
5- introducimos la contraseña anterior.
6- introducimos la vieja contraseña como la nueva y confirmamos la contraseña.
7- Se da click en "Save".
Expected Behavior | Deberia de mostrarse un mensaje diciendo que la contraseña es la misma que la actual.
Actual Behavior | La contraseña fue guardada exitosamente.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Baja - El cambio de contraseña no funciona de manera adecuada.
tasa de reproduccion: 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectada: PE-53
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000/account/profile/changePassword ,QA environment
Notes | - la contraseña anterior era: Romeo-12 .

## Defect Report -TE
Title | La barra del buscador no funciona correctamente.
Description / Overview | buscar un producto en la barra de busqueda.
Reproduction Steps | 1- Abrir la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Escribir un producto en la barra de busqueda.
3- Se da click en "Search".
Expected Behavior | Deberian de aparecer los productos buscados.
Actual Behavior | Muestra la pagina principal.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: baja - La barra de busqueda no funciona.
Tasa de reproduccion: 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectada: ninguna.
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000, QA environment.
Notes | Buscar productos como "T-shirt", "Computer" o "Movie".

## Defect Report -TE (2)
Title | Permite modificar la cuenta con casillas de informacion en blanco.
Description / Overview | Modificar la cuenta.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Se inicia sesión.
3- Se da click en "Your profile".
4- Se da click en "Edit profile".
5- Se ingresa solo el mail y se dejan en sin rellenar las demas casillas.
7- Se da click en "Save".
Expected Behavior | Se deberia de mostrar un mensaje diciendo que faltan espacios por rellenar.
Actual Behavior | Te permite guardar sin ninguna informacion, exceptuando por el mail.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Alta - Los datos de la cuenta estan en blanco.
Tasa de reproduccion del 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectada: ninguna.
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000, QA environment.
Notes

## Defect Report -TE (3)
Title | Solo permite escribir una sola palabra en las casillas de ubicacion del usuario.
Description / Overview | Rellenar las casillas "address 1", "address 2", "city" y "State".
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Se inicia sesión.
3- Se da click en "Your profile".
4- Se da click en "Edit profile".
5- ingresar en las casillas de "address 1", "address 2", "city" y "State" mas de una palabra.
7- Se da click en "Save".
Expected Behavior | Se deberia de guardar la informacion de manera completa.
Actual Behavior | La segunda palabra no aparece en pantalla y no se guarda.
-
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Alta - En algunos espacios la informacion se reduce a la mitad.
Tasa de reproduccion: 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario affectado: Ninguno.
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000, QA environment.
Notes | Rellenar las casillas con mas de una palabra.

## Defect Report -TE (4)
Title | Al modifical la cuenta se elimina el segundo nombre pero se utiliza en la sección "Hello …"
Description / Overview | Al modificar el nombre del usuario se elimina el segundo nombre pero en el inicio en la seccion del "Hello, …" lo enseña.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Se da click en "Hello, …" .
3- se da click en "your profile".
4- Se da click en "Edit profile".
5- Se escribe un nombre que contenga segundo nombre.
6- Se da click en "Save".
Expected Behavior | Ambos o ninguno de los nombres deberian de ser mostrados.
Actual Behavior | Muestra ambas palabras en la seccion de "Hello, …" pero no son mostradas en la informacion del perfil.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Baja - La pagina no muestra los 2 nombres introducidos.
Tasa de reproduccion: 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectada: ninguno.
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000, QA environment.
Notes | Se rellena la casilla "Name" con 2 nombres.

## Defect Report -TE (5)
Title | La funcion de ver el perfil no funciona correctamente.
Description / Overview | la seccion de "view profile" no funciona.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Se inicia sessión.
3-Se da click en "Your profile".
4- Se da click en "View profile".
Expected Behavior | La informacion del perfil del usuario deberia de enseñarse.
Actual Behavior | Muestra que hubo un error en la pagina.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Baja - No se puede acceder al perfil del usuario.
Tasa de reproducion del 100%
Story and Acceptance Criteria affected | No affected user story.
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000, QA environment.
Notes | utilizar una cuenta previamente creada.

## Defect Report -TE (6)
Title | la seccion de ordenes no funciona.
Description / Overview | las ordenes en base a tu cuenta no funcionan.
Reproduction Steps | 1- Se abre la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Se inicia sessión.
3- Se da click en "View orders".
Expected Behavior | Deberian de aparecer los productos que guardaste .
Actual Behavior | Se muestra una pagina de error.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Alta - No se pueden ver tus ordenes.
Tasa de reproduccion: 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario affectado: ninguno.
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000, QA environment.
Notes | Utilizar una cuenta previamente creada.

## Defect Report -TE (7)
Title | Al modificar la cuenta no hay tanto limite de caracteres como de caracteres especiales.
Description / Overview | Al modificar la cuenta te permiten escribir tantos caracteres quieras y de cualquier tipo.
Reproduction Steps | 1- Abrir la pagina: http://127.0.0.1:5000.
2- Se inicia sessión.
3- Se da click en "Your profile".
4-Se de click en "Edit profile".
5- Introducir en cualquier casilla cualquier cantidad o tipo de caracter.
6- Se da click en "Save".
Expected Behavior | Se deberia de mostrar un cartel diciendo que la cantidad de caracteres ingresados son demasiados o que hay caracteres especiales en una casilla no correspondida.
Actual Behavior | Te permite guardar los cambios.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Gravedad: Alta - La pagina te permite poner tanto la cantidad de caracteres que uno quiera, como cualquier tipo de carácter.
Tasa de reproduccion: 100%
Story and Acceptance Criteria affected | Story de usuario afectada: ninguna.
Browsers tested | Google Chrome, v107.0.5304.107 (Build oficial) (64 bits)
Environment | http://127.0.0.1:5000, QA environment.
Notes | Se utiliza una cuenta ya creada.